

ПРАВИТЕЛЬСТВО Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  №

Великий Новгород

**Об утверждении комплекса мер, направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Новгородской области, на 2019-2020 годы**

В целях повышения качества оказания помощи детям, пострадавшим
от жестокого обращения и формирования безопасной среды для развития детей:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Новгородской области, на 2019-2020 годы (далее Комплекс мер).

2. Министерству образования Новгородской области, министерству здравоохранения Новгородской области, министерству культуры Новгородской области обеспечить выполнение Комплекса мер
в установленные сроки, представлять информацию о ходе выполнения [Комплекса](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6..doc#P51) мер в министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области, областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспечить выполнение Комплекса мер в установленные сроки, представлять информацию о ходе выполнения [Комплекса](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6..doc#P51) мер в министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

4. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской области один раз в полугодие до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять сводную информацию о ходе выполнения Комплекса мер заместителю Губернатора Новгородской области – заместителю Председателя Правительства Новгородской области Колотиловой О.Н. и
в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Новгородской области – заместителя Председателя Правительства Новгородской области Колотилову О.Н.

**Губернатор
Новгородской области А.С. Никитин**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением ПравительстваНовгородской областиот  №  |

**КОМПЛЕКС МЕР,**

направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Новгородской области, на 2019-2020 годы

**ПАСПОРТ**

комплекса мер, направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Новгородской области, на 2019-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки комплекса мер, направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Новгородской области, на 2019-2020 годы (далее Комплекс мер) | Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объяв-лении в Российской Федерации Десятилетия детства»распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-рраспоряжение Правительства Новгородской области от 26.10.2018 № 309-рг «Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, на территории Новгородской области» |
| Правовой акт, которым утвержден (будет утвержден) Комплекс мер | распоряжение Правительства Новгородской области «Об утверждении комп-лекса мер, направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Новгородской области, на 2019-2020 годы» |
| Исполнительный орган государственной власти области, ответственный за реализа-цию Комплекса мер  | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| Основные разработчики и исполнители Комплекса мер  | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской областиминистерство образования Новгородской областиминистерство здравоохранения Новгородской областиминистерство культуры Новгородской областиУправление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новго-родской области (далее УМВД) (по согласованию)областная, городская и районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП) (по согласованию)организации социального обслуживания Новгородской области (по согласованию)образовательные организации Новгородской области (по согласованию)медицинские организации Новгородской области (по согласованию)организации культуры Новгородской области (по согласованию) |
| Сроки реализации Комплекса мер  | 2019-2020 годы |
| Цель Комплекса мер | повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и формирование безопасной среды для развития детей |
| Задачи Комплекса мер | повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характераснижение конфликтов в среде «ребенок – ребенок», количества детских и подростковых суицидов, правонарушений среди несовершеннолетнихобеспечение развития инфраструктуры организаций, обеспечивающих реаби-литацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посяга-тельств, включая преступления сексуального характераповышение информированности несовершеннолетних и родителей (законных представителей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательствповышение профессионализма специалистов, работающих с детьми, постра-давшими от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера |
| Целевые группы | 200 несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступ-ных посягательств, в том числе сексуального характера50 несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям, в том числе сексуального характера30 женщин с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавшие от насилия в семье30 мужчин и иных членов семей – инициаторов жесткого обращения330 родителей, не выполняющих надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей100 специалистов, работающих с детьми, в том числе в учреждениях для детей, включая стационарные, различной ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы |
| География Комплекса мер | территориальная структура муниципальных образований Новгородской области представлена 22 муниципальными образованиямиохват муниципальных образований мероприятиями Комплекса мер: городской округ Великий Новгород и 21 муниципальный район области (Батецкий, Боро-вичский, Валдайский, Волотовский, Демянский, Крестецкий, Любытинский, Марёвский, Маловишерский, Мошенской, Новгородский, Окуловский, Пар-финский, Пестовский, Поддорский, Старорусский, Солецкий, Хвойнинский, Холмский, Чудовский, Шимский).Количество организаций, участвующих в реализации Комплекса мер: 30, в том числе:областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания» (далее ОАУСО «Боровичский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Валдайский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Волотовский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Демянский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Демянский КЦСО») (по согласованию);областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Крестецкий комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОБУСО «Крестецкий КЦСО») (по согласованию);областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Любытинский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОБУСО «Любытинский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Маловишер-ский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Маловишерский КЦСО») (по согласованию);областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Марёвский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОБУСО «Марёвский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Мошенской КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Окуловский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Окуловский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Парфинский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Пестовский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Поддорский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Солецкий комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Солецкий КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Старорусский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Старорусский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Хвойнинский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Хвойнинский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Холмский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ОАУСО «Чудовский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания Шимского и Батецкого районов» (далее ОАУСО «Шимский КЦСО») (по согласованию);областное автономное учреждение социального обслуживания «Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» (далее Центр «Подросток») и его филиал «Радуга» (по согласованию);государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ «НОЦППМС») и 5 его филиалов (Валдайский, Демянский, Солецкий, Окуловский и Чудовский районы области) (по согласованию);государственное областное бюджетное учреждение «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ «Боровичский ЦППМС») (по согласованию);государственное областное бюджетное учреждение «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ «Старорусский ЦППМС») и 4 его филиала (Поддорский, Холмский, Волотов-ский и Парфинский районы области) (по согласованию);государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» (далее ГОБОУ «Школа-интернат № 5») (по согласованию);государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Боро-вичский областной специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (далее ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка») (по согласованию);государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Государствен-ный музей художественной культуры Новгородской земли» (далее ГБУКИ «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли») (по согласованию);государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новго-родский областной наркологический диспансер «Катарсис» (далее ДО НОНД «Катарсис») (по согласованию);Фонд социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани Жизнь» (далее Фонд «Сохрани Жизнь») (по согласованию);Новгородский областной совет женщин – региональное отделение обществен-ной организации «Союз женщин России» (по согласованию);Приходской Дом сестричества милосердия во имя Святой Анны Новгородской (далее Дом милосердия) (по согласованию) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Комплекса мер | обеспечение эффективной социально-психологической реабилитации 200 детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, включая социальную интеграцию, физическую и психологическую реабилитацию несовершеннолетних лиц – жертв преступлений сексуального характера, а также их близких родственниковсокращение случаев жестокого обращения с детьми на 6,0 %снижение агрессивности и конфликтности в подростковой среде на 8,0 %создание 3 новых отделений (1 отделение ранней помощи, 2 отделения времен-ного проживания (пребывания) для женщин с детьми, подвергшихся психо-физическому насилию), способствующих оказанию психологической, педаго-гической, социальной, юридической и иной помощи женщинам и детям, пострадавшим от жестокого обращениявнедрение в практику работы специалистов организаций социального обслу-живания, образовательных организаций не менее 2 новых технологийвыпуск не менее 12 информационных материалов, опубликованных в региональ-ных средствах массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.)издание и распространение не менее 7 информационных и методических материалов по тематике Комплекса мерукрепление профессионального сообщества, работающего с детьми, пострадав-шими от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характераповышение уровня профессиональной компетентности 100 руководителей и специалистов сферы социального обслуживания, образования, оказывающих помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посяга-тельств, и женщинам с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавшим от насилия в семье |
| Объем и источники финансирования Комплекса мер | Источник | 2019 год (тыс.руб.) | 2020 год(тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) |
| Областной бюджет | 6502,6 | 6502,6 | 13005,2 |
| Привлеченные средства | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| Средства Фонда поддержки детей, находящихся в труд-ной жизненной ситуации (далее Фонд) | 6356,35 | 5706,07 | 12062,42 |
| ИТОГО | 12958,95 | 12308,67 | 25267,62 |

**I. Описание ситуации: оценка действующей системы профилактики жестокого обращения с детьми, комплексной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, описание проблем, требующих решения в рамках Комплекса мер**

В Новгородской области проживает 76,4 тыс.семей, воспитывающих 117,6 тыс.несовершеннолетних детей.
По сравнению с 2015 годом численность детей увеличилась на 3,7 тыс.человек.

Каждый четвертый ребенок нуждается в помощи государства: 18,5 % детей проживают в малоимущих семьях (21,7 тыс.детей), 2,2 % не имеют родителей (2,5 тыс.детей), 2,2 % являются детьми-инвалидами (2,6 тыс.детей),
0,3 % несовершеннолетних находятся в социально опасном положении.

Профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми остается одним из приоритетных направлений социальной и демографической политики, главная цель которой – реализация права ребенка жить и воспитываться в семье.

В целях совершенствования системы межведомственного взаимодействия по выявлению случаев жестокого обращения с детьми в Новгородской области в 2014 году постановлением областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 27.12.2014 № 16 утвержден Порядок выявления случаев насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними и организация работы с ними (далее Порядок), который включает алгоритм действий сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности при обнаружении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.

В соответствии с Порядком органы и учреждения системы профилактики безнадзорности при выявлении факта насилия, жестокого обращения с несовершеннолетними направляют информацию в городскую или районные КДН и ЗП, в территориальные органы внутренних дел для принятия ими мер, установленных законодательством.

Для повышения оперативности и качества работы специалистов учреждений социального обслуживания населения по профилактике и выявлению фактов жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних в августе
2017 года департаментом труда и социальной защиты населения Новгородской области был разработан и утвержден приказом от 09.08.2017 № 398 Порядок по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних.

В 2014-2015 годах реализована подпрограмма «Защитим детей от насилия» государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 319, получившая финансовую поддержку Фонда в размере 19,9 млн.рублей.

По данным УМВД по Новгородской области в 2018 году зарегистрирован рост на 16,0 % количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, с 216 преступлений в 2017 году до 257 преступлений
в 2018 году (2016 год – 280 преступлений).

Увеличилось на 3,2 % количество преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних
с 61 преступления в 2017 году до 63 преступлений в 2018 году (2016 год – 124 преступления).

В 2018 году зарегистрирован рост преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершенных в отношении несовершеннолетних, до 13,3 % (2018 год – 60 преступлений, 2017 год –
52 преступления, 2016 год – 35 преступлений).

В 2017 году 49 несовершеннолетних совершили противоправные деяния, связанные с насилием: 48 преступлений против жизни и здоровья, одно – против половой свободы и половой неприкосновенности.

Благодаря проводимым мероприятиям по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми в области снижается число детей, родители которых лишены родительских прав (2018 год – 95 детей, 2017 год –
132 ребенка, 2016 год – 109 детей, 2015 год – 73 ребенка).

Специалисты городской и районных КДН и ЗП ежегодно составляют более 900 протоколов об административных правонарушениях по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В 2018 году составлено 1176 протоколов на родителей (2017 год – 932 протокола, 2016 год – 906 протоколов, 2015 год – 951 протокол).

В целях снижения масштабов социального сиротства с 2018 года осуществляется работа по реабилитации родителей, ограниченных судом в родительских правах, внесены изменения в областной закон от 29.10.2014 № 650-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории Новгородской области» в части признания таких родителей нуждающимися в социальном обслуживании. Для проведения этой работы имеется конкретный срок – 6 месяцев, на которые родителей ограничивают в родительских правах в соответствии с действующим законодательством.

Профилактическую и реабилитационную работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,
и их родителями в области осуществляет 21 учреждение социального обслуживания. В учреждениях в качестве структурных подразделений функционируют:

12 отделений социального приюта для детей и подростков;

20 отделений профилактики безнадзорности несовершеннолетних;

1 стационарное отделение социального обслуживания женщин.

В 2018 году социальные услуги в учреждениях получили 21,2 тыс.человек, из них 14,1 тыс.несовершеннолетних (2017 год – 22,3 тыс.человек, в том числе 15,4 тыс.несовершеннолетних). В социальных приютах прошли реабилитацию 1163 ребенка (2017 год – 1187 человек), в том числе 97 детей из семей, находящихся в социально опасном положении,
и 13 детей, ставших жертвами насилия.

По состоянию на 01.01.2018 на учете в органах и учреждениях социальной защиты населения состояла 141 семья, находящаяся в социально опасном положении, в которой воспитываются 307 детей. По состоянию на 01.01.2019
на учете состоит 170 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 372 ребенка.

В 2018 году специалисты организаций социального обслуживания осуществляли работу с 13 детьми, пострадавшими от жестокого обращения (2017 год – 23 ребенка, 2016 год – 10 детей, 2015 год – 11 детей). Жестокое обращение с несовершеннолетними (физическое насилие) зафиксировано со стороны кровных родителей – 72,0 %
от общего числа случаев, супругов родителей (мачеха или отчим ребенка) – 28,0 % от общего числа случаев.

Наибольшую сложность представляют случаи сексуального насилия над ребенком. В связи с этим существует необходимость обучения специалистов специальным технологиям по работе с детьми, подвергшимися насилию.

Для оказания экстренной помощи женщинам с детьми, попавшим в кризисную ситуацию, в том числе пострадавшим от жестокого обращения, на базе Центра «Подросток» функционирует стационарное отделение социального обслуживания женщин на 6 мест. Ежегодно реабилитацию в отделении проходят около 40 человек.

В 2018 году в стационарном отделении социального обслуживания женщин проживали 30 человек, в том числе
20 женщин и 10 детей (2017 год – 23 женщины и 14 детей). С семьями организована работа психолога, специалиста
по социальной работе, юрисконсульта.

С 2015 года в области осуществляетсясоциальное сопровождение семей с детьми, которое направлено
на разработку комплекса мер по выводу семьи из трудной жизненной ситуации.

На социальном сопровождении в течение 2018 года находилось 2646 семей (2017 год – 2514 семей), из них
684 семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (26,0 %), 424 семьи с несовершеннолетними правонарушителями (16,0 %), 346 семей, находящихся в социально опасном положении (13,0 %), 367 многодетных семей (13,9 %), 567 семей с одним родителем (21,4 %), 58 матерей с новорожденными детьми (2,2 %) и др.

В результате работы, проведенной специалистами учреждений социального обслуживания, сняты с социального сопровождения 1579 семей, в 1170 случаях (74,0 %) – в связи с улучшением ситуации.

Расширяются информационные возможности, в первую очередь, детского телефона доверия, услуги телефонного консультирования в области востребованы, на детский телефон доверия за время его работы поступило более
66,0 тыс.звонков, из них более 30,0 % – обращения от детей.

В 2018 году на детский телефон доверия за консультативно-психологической помощью обратились 7519 человек, из них 1488 детей (2017 год – 6711 человек, в том числе 1066 подростков). Специалистами службы детского телефона доверия зафиксировано 60 обращений по вопросам жестокого обращения с ребенком в семье, вне семьи, в среде сверстников, из которых 7 звонков – по вопросу сексуального насилия в отношении ребенка, что на 6,6 % больше,
чем за аналогичный период 2017 года (56 – по вопросам жестокого обращения, в том числе 3 – по вопросам сексуального насилия в отношении ребенка).

За текущий год поступило 66 звонков по проблеме суицида, из них 19,7 % обращений от детей и подростков
(2017 год – 81 звонок по данной проблеме, в том числе 40,7 % от детей и подростков). Всем обратившимся клиентам консультантами телефона доверия было предложено пройти индивидуальные занятия с психологом.

С августа 2018 года Центром обработки вызовов системы «112» Новгородской области посредством выделенного VPN-канала осуществляется перевод звонков в службу детского телефона доверия. Данные обращения касаются информационных или консультативно-психологических вопросов от детей, подростков, родителей и иных граждан.

В 10 учреждениях социального обслуживания населения действуют телефонные службы «Горячая линия»,
в 12 социальных учреждениях организована работа «Почты доверия».

Для оказания психологической помощи детям и родителям, пострадавшим от жестокого обращения, на базе социальных учреждений организована работа консультационных пунктов. В целях улучшения психоэмоционального состояния детей и семей созданы игротерапевтические кабинеты.

Для привлечения внимания жителей области к проблеме жестокого обращения с детьми проводятся информационные кампании «Вместе против насилия», акции «Синяя лента», «Территория без жестокости к детям».

Профилактическую работу с детьми и родителями в системе образования осуществляют общеобразовательные организации и сеть центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, включающая
3 организации: ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС» и 14 филиалов, расположенных в Валдайском, Волотовском, Демянском, Любытинском, Маловишерском, Мошенском, Окуловском, Парфинском, Пестовском, Поддорском, Солецком, Хвойнинском, Холмском, Чудовском муниципальных районах.

Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи предоставляют государственные услуги по психолого-медико**-**педагогическому обследованию детей, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников.

Начиная с 2015 года на территории области проводится психолого-педагогическое обследование уровня социализации обучающихся 8-х классов.

В 2017 году в обследовании приняло участие 2467 подростков, в 2018 году **–** 2399 подростков, что составило 64,0 %
от всех обучающихся 8**-**х классов.

Анализ результатов проведенного обследования показал наличие у подростков затруднений в социализации и проблем в коммуникации.

Чаще всего подростки и их родители обращаются на прием к педагогам-психологам с поведенческими (20,0 %) и эмоциональными проблемами (25,0 %). Количество обращений по вопросам жестокого обращения составляет 3,0 %.

Основными формами работы с родителями являются индивидуальные консультации, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, направленные на формирование у родителей компетенций взаимодействия с ребенком, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия. Целью консультирования чаще всего является выработка совместных
с родителем решений по налаживанию детско-родительских отношений.

Несмотря на положительные изменения в системе профилактики и выявления фактов жестокого обращения и насилия в отношении детей, остается ряд нерешенных вопросов:

1. Несвоевременное выявление случаев жестокого обращения и насилия по отношению к детям, в том числе
в семье.

2. Необходимость повышения уровня взаимодействия всех заинтересованных ведомств и служб в работе
по профилактике, выявлению и оказанию комплексной реабилитационной помощи ребенку и семье, пострадавшим
от жестокого обращения и насилия.

3. Необходимость развития действующих служб – психологической помощи, сопровождения семей, экстренной психологической помощи по телефону доверия, оказания квалифицированной реабилитационной помощи женщинам
с детьми, пострадавшим от жестокого обращения и насилия.

4. Не приняты в достаточной степени меры по повышению компетентности специалистов, оказывающих помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения и насилия.

5. Недостаточное информирование, просвещение населения о причинах жестокого обращения и насилия с детьми и мерах по их предотвращению.

6. Недостаточная материальная обеспеченность организаций социального обслуживания и образовательных организаций для оказания комплексной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и насилия.

**II. Система мероприятий, включенных в Комплекс мер**

Основными особенностями планируемых мероприятий являются:

системность;

межведомственность;

долгосрочный эффект (утверждение нормативных правовых актов, создание отделений временного проживания для женщин с детьми в организациях социального обслуживания и отделения ранней помощи детям в медицинской организации, обучение специалистов).

**Задача 1. Повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера**

Для решения поставленной задачи будут организованы следующие мероприятия:

принято распоряжение Правительства Новгородской области «Об утверждении комплекса мер, направленных
на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Новгородской области, на 2019-2020 годы»;

приказом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области создана межведомственная рабочая группа по координации работы по оказанию помощи детям и женщинам, пострадавшим от жестокого обращения и насилия;

изданы приказы организациями различной ведомственной принадлежности (социального обслуживания, образования, здравоохранения, культуры) по обеспечению выполнения мероприятий Комплекса мер;

приказом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области утверждена Программа информационного сопровождения Комплекса мер (медиа-план), включающая мероприятия по размещению информации на официальных сайтах органов исполнительной власти, организаций – исполнителей, освещение в средствах массовой информации, представление на мероприятиях;

проведен межведомственный семинар-совещание, обеспечивающий старт Комплекса мер, в котором примут участие представители ведомств – исполнителей Комплекса мер и их подведомственных организаций;

обеспечены мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер и достижение запланированных показателей;

представлены эффективные региональные практики по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и насилия, на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!»;

проведен итоговый межрегиональный семинар-совещание по оценке эффективности Комплекса мер, способствующий распространению результатов, определению перспектив развития региональной системы безопасного детства.

Межведомственную помощь в рамках социального сопровождения получат 330 семей с детьми, в том числе семьи с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и насилия, родители, которые не выполняют надлежащим образом свои обязанности по воспитанию детей, женщины, подвергшиеся психофизическому насилию.

В созданных на базе комплексных центров социального обслуживания Боровичского, Демянского, Любытинского, Чудовского районов, Центра «Подросток» и ГОБУ «Старорусский ЦППМС» специализированных комнатах («зеленая комната») для проведения реабилитационных мероприятий с детьми и их родителями (законными представителями) смогут получить помощь по снятию стрессовой ситуации 100 детей и их родителей, пострадавших от насилия.

В семейных мастерских по арт-терапии для женщин, пострадавших от насилия и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, созданных на базе ОБУСО «Любытинский КЦСО» и ОАУСО «Маловишерский КЦСО», Доме милосердия в сотрудничестве с Центром «Подросток», пройдут реабилитацию и социализацию по вновь разработанным социальным психо-коррекционным программам 50 женщин с детьми, что приведет к сокращению повторных случаев семейного насилия.

Для восстановления семейных связей и снятия эмоционального напряжения у 50 женщин и 60 детей, перенесших насилие, в 5 организациях социального обслуживания и образовательных организациях (ОАУСО «Боровичский КЦСО», ОБУСО «Крестецкий КЦСО», ОБУСО «Марёвский КЦСО», Центр «Подросток», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС») будет организована работа комнат по снятию эмоциональных напряжений для женщин и детей, пострадавших от насилия.

Применение специалистами ГБУКИ «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли» арт-музыкотерапии в качестве вспомогательного метода лечебно-коррекционных воздействий в отношении женщин и детей, пострадавших от насилия, сочетание занятий на основе изобразительного и музыкального творчества достигнут седативного эффекта и снимут эмоциональное напряжение у 25 женщин и 50 детей.

Функционирование телефона «Горячая линия» в структуре УМВД, службы детского телефона доверия, созданной на базе Центра «Подросток», ГОБУ «НОЦППМС», ДО НОНД «Катарсис», способствует круглосуточному приему звонков от детей и подростков по вопросам жестокого обращения, конфликтных отношений среди сверстников, позволяет своевременно оказать психологическую помощь обратившимся.

Благодаря сотрудничеству с Фондом «Сохрани Жизнь» имеется возможность оказания 5 женщинам с детьми, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, адресной социальной помощи (материальной, вещевой).

**Задача 2. Снижение конфликтов в среде «ребенок – ребенок», количества детских и подростковых суицидов, правонарушений среди несовершеннолетних**

Для коррекции поведения детей, проявляющих насилие по отношению к другим детям, в том числе сексуального характера, и снижения агрессивности в детской среде будет организована работа профильных отрядов на базе
8 организаций социального обслуживания (комплексных центров Демянского, Маловишерского, Мошенского, Окуловского, Парфинского, Солецкого, Пестовского районов и Центра «Подросток»). В профильных отрядах примут участие 120 детей целевых групп (по 15 человек в смену). Для работы с детьми будет разработана и внедрена программа реабилитации и коррекции поведения детей, проявляющих насилие по отношению к другим детям, в том числе сексуального характера. Разработаны и внедрены эффективные технологии и методики работы по снижению агрессивности в детской среде.

Организация реабилитационных мероприятий для подростков с агрессивным поведением на базе ГОБУ «Старо-русский ЦППМС», ГОБОУ «Школа-интернат № 5», ДПО НОНД «Катарсис» будет способствовать формированию и совершенствованию физических, психических, функциональных и волевых качеств и способностей не менее 180 детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Будет приобретено специализированное оборудование, оформлена игровая полоса препятствий, занятия на которой будут направлены на эмоциональную коррекцию нарушений, преодоление страхов, комплексов, снижение агрессивности у несовершеннолетних.

Проведение 12 тренингов на базе 3 образовательных организаций (ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС») и 9 их филиалов для 120 детей с использованием специализированной экспресс-диагностики «Сигнал» и психодиагностической программы 1С будет способствовать профилактике эмоционального неблагополучия, суицидального поведения детей.

Психопрофилактическая и психокоррекционная работа в рамках организации тренинговых групп
для 120 подростков на базе 3 образовательных организаций (ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС») и 9 их филиалов в кабинете биологической обратной связи (БОС) будет способствовать профилактике эмоционального неблагополучия, суицидального поведения среди детей, коррекции и реабилитации при постстрессовых нарушениях, профилактике отклонений личностного развития и поведенческих расстройств, расширению возможностей социально-психологической адаптации.

Организация в 11 стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания (Боровичского, Демянского, Маловишерского, Мошенского, Окуловского, Парфинского, Пестовского, Поддорского, Солецкого, Чудовского, Шимского), Центре «Подросток» и его филиале «Радуга» комнат по игротерапии позволит обеспечить проведение реабилитационных мероприятий по снижению эмоционального напряжения у 100 детей, перенесших насилие, и 50 детей с девиантным поведением.

**Задача 3. Обеспечение развития инфраструктуры организаций, обеспечивающих реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, включая преступления сексуального характера**

Создание и организация работы на базе ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка» отделения ранней помощи на 10 мест для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказавшихся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавших от насилия в семье, сроком проживания до 6 месяцев будет способствовать оказанию комплексной помощи не менее 20 детям в возрасте до 4 лет данной целевой группы.
Для работы с детьми будет задействовано 16 специалистов.

Помещения отделения займут 120,0 кв.м, будут оборудованы 2 медицинских кабинета, 1 спальная комната,
1 игровая комната.

Создание и развитие отделений (служб) временного проживания (пребывания) для женщин с детьми, подвергшихся насилию и жестокому обращению, на базе ОБУСО «Любытинский КЦСО», Центра «Подросток» и Дома милосердия обеспечит временное проживание (пребывание) 30 женщин с детьми, находящихся в кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии или подвергшихся психофизическому насилию, сроком до 4 месяцев. Оказание данной категории психологической, юридической, педагогической, социальной и иной помощи. Отделения временного проживания (пребывания) созданы в ОБУСО «Любытинский КЦСО» для 2 женщин с детьми, Доме милосердия – для 3 женщин с детьми. Дополнительные койки созданы в стационарном отделении социального обслуживания женщин Центра «Подросток» для 2 женщин с детьми. Проведение занятий социально и психокоррекционных программ на базе данных организаций для мужчин и иных членов семей – инициаторов жесткого обращения способствует восстановлению нарушенных семейных связей.

**Задача 4. Повышение информированности несовершеннолетних и родителей (законных представителей)
о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств**

Проведение специалистами ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС» курсов для 120 родителей из семей, находящихся в социально опасном положении, по основам детской психологии и педагогики на базе 6 организаций социального обслуживания (Центр «Подросток», ОАУСО «Боровичский КЦСО», ОАУСО «Поддорский КЦСО», ОАУСО «Чудовский КЦСО», ОАУСО «Маловишерский КЦСО», ОАУСО «Холмский КЦСО») направлено на повышение родительских компетенций и снижение численности детей, пострадавших
от жестокого обращения.

Внедрение программ обучения родителей психолого-педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и способам решения проблем детско-родительских отношений и эффективных технологий и методик работы будет способствовать снижению агрессивности в детской среде на 20,0 % через систему образовательных, социальных организаций, школьных и муниципальных служб примирения. В 100 семьях восстановятся детско-родительские отношения, снизится количество подростков с агрессивным поведением на 20,0 % через участие в программах примирения в семье, среди сверстников и по возмещению морального и материального вреда.

В рамках организации правового просвещения несовершеннолетних «Каждый ребенок должен знать» сотрудники УМВД проведут цикл лекций для 300 учащихся различных возрастных групп образовательных организаций по теме «Как не стать жертвой преступления».

Информационно-просветительские мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми и пропаганде семейных ценностей, организованные представителями Новгородского областного совета женщин – регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» для 300 семей с детьми, будут способствовать недопущению насилия и жестокого отношения к детям в семьях и формированию престижа материнства, отцовства, родительства.

**Задача 5. Повышение профессионализма специалистов, работающих с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера**

Для решения поставленной задачи будут организованы следующие мероприятия:

подготовка 5 специалистов-тренеров ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС» на базе государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям города Арзамаса» (далее ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Арзамаса») для внедрения 2 новых технологий
в работу 100 специалистов образовательных организаций и организаций социального обслуживания: технология психологической и социально-коррекционной помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим
в ситуации с домашним насилием, система социально-коррекционной работы по изменению внутренней мотивации, способствующей долговременной коррекции поведения родителей, применяющих насильственные способы воспитания детей;

повышение профессиональных компетенций в освоении новых технологий в работе 50 специалистов образовательных организаций и организаций социального обслуживания (по 16 часов 2 курса с выдачей сертификата);

проведение обучающих мероприятий в виде вебинаров (по темам: «Основы эмоциональной регуляции детей и подростков», «Буллинг как проявление подростковой агрессии») для 100 специалистов образовательных организаций и организаций социального обслуживания, осуществляющих работу с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда.

В практику работы 100 специалистов будут внедрены 2 новые технологии: технология психологической и социально-коррекционной помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим в ситуации с домашним насилием, система социально-коррекционной работы по изменению внутренней мотивации, способствующей долговременной коррекции поведения родителей, применяющих насильственные способы воспитания детей.

Создание регионального ресурсного центра на базе ОАУСО «Боровичский КЦСО» обеспечит формирование банка эффективных технологий и методик работы по профилактике жестокого обращения с детьми, социальной реинтеграции, физической и психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, повышение профессиональных компетенций 100 специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, работающих с данной категорией детей, методическое обеспечение специалистов посредством подготовки, издания и распространения информационных и методических материалов.

**III. Управление Комплексом мер и контроль за ходом его реализации**

Комплекс мер утверждается распоряжением Правительства Новгородской области «Об утверждении комплекса мер, направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Новгородской области,
на 2019-2020 годы».

Организацию выполнения мероприятий Комплекса мер, текущее управление, координацию работ соисполнителей Комплекса мер и контроль за ходом его реализации (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) Комплекса мер) осуществляет исполнительный орган государственной власти области, ответственный за реализацию Комплекса мер, – министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области.

Координацию работы по оказанию помощи детям и женщинам, пострадавшим от жестокого обращения и насилия, будет осуществлять межведомственная рабочая группа по координации работы по оказанию помощи детям и женщинам, пострадавшим от жестокого обращения и насилия, в состав которой войдут представители органов и организаций социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, КДН и ЗП.

Организацией, получающей финансовые средства Фонда в виде гранта на реализацию мероприятий Комплекса мер, является ОАУСО «Боровичский КЦСО» (далее грантополучатель).

Грантополучатель отчитывается перед Фондом по своевременному и полному освоению выделенных денежных средств.

Органы исполнительной власти Новгородской области, являющиеся основными исполнителями Комплекса мер, будут обеспечивать исполнение мероприятий Комплекса мер и представлять информацию об их исполнении
в министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Комплекса мер министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области будет представлять в Фонд отчетные материалы о ходе реализации мероприятий Комплекса мер и целевом использовании средств один раз в полугодие до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Контроль реализации Комплекса мер будет осуществляться путем анализа полугодовых и годовых отчетов
о его реализации.

**IV. Ресурсное обеспечение Комплекса мер**

Финансирование мероприятий Комплекса мер осуществляется за счет средств областного бюджета и Фонда, других внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз затрат на реализацию Комплекса мер в ценах соответствующих лет за счет средств всех источников финансирования составляет 25267,62 тыс.рублей, из них за счет средств областного бюджета – 13005,2 тыс.рублей, привлеченные средства – 200,0 тыс.рублей, средств Фонда – 12062,42 тыс.рублей.

Предполагаемые объемы и источники финансирования Комплекса мер по годам представлены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2019 год (тыс.руб.) | 2020 год (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб) |
| Областной бюджет | 6502,6 | 6502,6 | 13005,2 |
| Привлеченные средства | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | 6356,35 | 5706,07 | 12062,42 |
| ИТОГО | 12958,95 | 12308, 67 | 25267,62 |

Выполнение поставленных задач и достижение запланированных результатов реализации Комплекса мер связано
с возникновением и преодолением различных рисков при его реализации.

Управление рисками Комплекса мер осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга его реализации, оценки результативности и эффективности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния
на достижение запланированных результатов Комплекса мер;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Применительно к настоящему Комплексу мер вся совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |
| Правовые | изменение действующих норма-тивных правовых актов, приня-тых на федеральном уровне, влия-ющих на условия реализации Комплекса мер | мониторинг изменений законо-дательства и иных нормативных правовых актов  | корректировка областного законодательствакорректировка Комплекса мер |
| Макроэкономические (финансовые)  | неблагоприятное развитие эконо-мических процессов в целом по Российской Федерации, приво-дящее к выпадению доходов областного бюджета или увеличе-нию расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обяза-тельств на реализацию мероприя-тий Комплекса мер | привлечение средств на реализа-цию мероприятий Комплекса мер из областного бюджетамониторинг результативности мероприятий и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реали-зацию Комплекса меррациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджет-ных средств при осуществлении закупок в рамках реализации мероприятий Комплекса мер) | корректировка Комплекса мер в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными (связанными с обеспечением установленных мер социальной поддержки и социального обслу-живания населения) направле-ниями Комплекса мер, сокраще-ние объемов финансирования менее приоритетных направле-ний Комплекса мер |
| Внутренние риски |
| Организационные  | недостаточная точность планиро-вания мероприятий и прогнозиро-вания значений показателей Комп-лекса мер | составление годовых планов реализации мероприятий Комп-лекса мер, осуществление после-дующего мониторинга их выпол-нениямониторинг результативности мероприятий Комплекса мер и эффективности использования бюджетных средств, направляе-мых на его реализациюразмещение информации о резуль-татах реализации мероприятий Комплекса мер на сайте мини-стерства труда и социальной защиты населения Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»составление плана государствен-ных закупок, формирование чет-ких требований к закупаемым товарам, услугам (работам), к их поставщикам (исполнителям)  | корректировка плана мероприя-тий Комплекса мер и значений показателей реализации Комп-лекса мер, замена исполнителей мероприятий Комплекса мер |
| Ресурсные (кадровые) | недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия Комплекса мер | определение постоянных испол-нителей с обеспечением возмож-ности их полноценного участия в реализации мероприятий Комп-лекса мерповышение квалификации испол-нителей мероприятий Комплекса мер (проведение обучений, семи-наров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам)привлечение к реализации меро-приятий Комплекса мер предста-вителей различных обществен-ных организаций | ротация или замена испол-нителей мероприятий Комп-лекса мер |

**V. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Комплекса мер**

Плановая эффективность реализации Комплекса мер в целом оценивается по степени влияния на улучшение положения детей по определенным в Комплексе мер показателям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача Комплекса мер | Количественные показатели реализации Комплекса мер | Качественные показатели реализации Комплекса мер |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жесто-кого обращения и прес-тупных посягательств, в том числе сексуаль-ного характера | количество муниципальных образо-ваний, участвующих в реализации Комплекса мер, – 22количество организаций разной ведомственной принадлежности, участвующих в реализации Комп-лекса мер, – 31численность целевых групп, кото-рым была оказана специализирован-ная помощь, в рамках Комплекса мер, в том числе:несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и преступ-ных посягательств, в том числе сексуального характера, – 200;родители, не выполняющие надлежа-щим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содер-жанию детей, – 330;женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обра-щения, а также пострадавшие от насилия в семье, – 30;мужчины и иные члены семей – инициаторы жестокого обращения – 30;численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жесто-ким обращением с детьми, – 0;численность родителей, восстанов-ленных в родительских правах, – 7;численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, – 9 | создание межведомственной рабочей группы, обеспечивающей коор-динацию работы по оказанию помощи несовершеннолетним детям и женщинам, пострадавшим от жестокого обращения и насилияосуществление социального сопровождения семей с детьми обеспечит межведомственную помощь семьям с детьми, в том числе семьям с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных пося-гательств, в том числе сексуального характера, родителям, не выпол-няющим надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, женщинам с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавшим от насилия в семьереализация социальных психолого-коррекционных программ для жен-щин с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в социально опас-ном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавших от насилия в семье, для снижения количества проявлений насилия и жестокого обращения в семьях и восстановления нарушенных семейных связейпроведение социально и психокоррекционных программ для мужчин и иных членов семей – инициаторов жестокого обращения для восста-новления нарушенных семейных связейпроведение реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями на базе специализированных комнат («зеленая ком-ната») для оказания помощи по снятию стрессовой ситуацииоказание адресной социальной помощи (материальной, вещевой) жен-щинам с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавшим от насилия в семьефункционирование телефона «Горячая линия» в структуре УМВД, 3 служб детского телефона доверия в структуре социальной защиты, образования, здравоохранения, взаимодействие со службой «112» для переадресации звонков по насилию и жестокому обращению с детьми и детско-родительским проблемам на службу детского теле-фона доверия на базе Центра «Подросток» для своевременного оказа-ния психологической помощи детям и их родителям, женщинам, пос-традавшим от психофизического насилия |
| 2. | Снижение конфликтов в среде «ребенок – ребенок», количества детских и подростковых суицидов, правонаруше-ний среди несовершен-нолетних | несовершеннолетние, проявляющие насилие по отношению к другим детям, в том числе сексуального характера, – 50 | сокращение случаев жестокого обращения с детьмивнедрение эффективных технологий и методик работы по снижению конфликтов в среде «ребенок – ребенок»создание условий для оказания помощи детям, пострадавшим от наси-лия или жестокого обращения, в том числе детям раннего возрастаорганизация комнат по снятию эмоциональных напряжений у женщин и детей, перенесших насилиесоздание профильных отрядов для проведения занятий по программам реабилитации и коррекции поведения детей, проявляющих насилие по отношению к другим детям, направленным на снижение агрессив-ности в детской среде |
| 3. | Обеспечение развития инфраструктуры органи-заций, обеспечивающих реабилитацию детей, пострадавших от жесто-кого обращения и прес-тупных посягательств, включая преступления сексуального характера | количество служб, созданных в рамках Комплекса мер, – 2 | создание новых служб (отделений) (ранней помощи, временного проживания (пребывания)) для детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, включая преступления сексуального характера, женщин с несовершеннолетними детьми, ока-завшихся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавших от насилия в семье, способствующих оказанию психологической, педагогической, социаль-ной, юридической и иной помощи |
| 4. | Повышение информиро-ванности несовершенно-летних и родителей (законных представите-лей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направлен-ные против детей, пра-вилах безопасности для детей в целях предотвра-щения преступных пося-гательств | численность детей и родителей (законных представителей), прошед-ших обучение по специализирован-ным программам, – 120количество изданных и распростра-ненных информационных и методи-ческих материалов по тематике Комплекса мер, – 7количество материалов, опублико-ванных в средствах массовой информации (сюжетов, статей, пере-дач и т.п.), – 12количество официальных сайтов, на которых размещена информация о реализации Комплекса мер, – 5 | утверждена Программа информационного сопровождения Комплекса мер (медиа-план), включающая размещение информации на официаль-ных сайтах органов исполнительной власти, организаций-исполните-лей, освещение в средствах массовой информации, представление на мероприятияхповышение родительских компетенций в области детской психологии и педагогикиизготовление информационных материалов для распространения среди несовершеннолетних и их родителейформирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям насилия по отношению к детям, повышение информированности детей о возможностях и правилах безопасного поведения |
| 5. | Повышение профес-сионализма специалис-тов, работающихс детьми, пострадав-шими от жестокого обращения и преступ-ных посягательств, в том числе сексуального характера | численность руководителей и спе-циалистов образовательных органи-заций, прошедших обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, – 5численность руководителей и спе-циалистов, обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, – 100наличие регионального ресурсного центра, в том числе обеспечивающего формирование информационно-методического банка данных об эффективных практиках, методи-ческое сопровождение деятельности специалистов – да (на базе ОАУСО «Боровичский КЦСО») | внедрение в практику работы специалистов социальной защиты и образования 2 новых технологий (технология психологической и социально-коррекционной помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим в ситуации с домашним насилием, система социально-коррекционной работы по изменению внутренней мотива-ции, способствующей долговременной коррекции поведения родите-лей, применяющих насильственные способы воспитания детей)повышение эффективности работы с детьми целевой группы и их родителями, женщинами, подвергшимися психофизическому наси-лиюформирование банка эффективных технологий и методик работы по профилактике жестокого обращения с детьмиметодическое обеспечение специалистов посредством подготовки, издания и распространения информационных и методических мате-риалов |

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Комплекса мер осуществляется
по показателям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |
| по состоянию на 01 января 2018 года | по состоянию на 30 июня 2019 года (прогноз) | по состоянию на 31 декабря 2019 года (прогноз) | по состоянию на 30 июня 2020 года (прогноз) | по состоянию на 31 декабря 2020 года (прогноз) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность целевых групп, которым была оказана специа-лизированная помощь в рам-ках Комплекса мер, в том числе | чел. | - | 190 | 380 | 480 | 640 |
| 1.1. | Несовершеннолетние, постра-давшие от жестокого обра-щения и преступных посяга-тельств, в том числе сексуаль-ного характера | чел. | - | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 1.2. | Несовершеннолетние, прояв-ляющие насилие по отноше-нию к другим детям, в том числе сексуального характера | чел. | - | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1.3. | Родители, не выполняющие надлежащим образом свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей | чел. | - | 100 | 200 | 250 | 330 |
| 1.4. | Женщины с несовершеннолет-ними детьми, оказавшиеся в социально опасном положе-нии вследствие угрозы наси-лия или жестокого обращения, а также пострадавшие от насилия в семье | чел. | - | 10 | 25 | 20 | 30 |
| 1.5. | Мужчины и иные члены семей – инициаторы жестокого обращения | чел. | - | 10 | 25 | 20 | 30 |
| 2. | Количество муниципальных образований, участвующих в реализации Комплекса мер  | ед. | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3. | Количество организаций разной ведомственной принад-лежности, участвующихв реализации Комплекса мер, в том числе  | ед. | - | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 3.1. | Организации социального обслуживания | ед. | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.2. | Образовательные организации | ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.3. | Медицинские организации  | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.4. | Правоохранительные органи-зации | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5. | Общественные организации | ед. | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.6. | Другие организации (органи-зации культуры) | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество служб, созданных в рамках Комплекса мер | ед. | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обраще-нием с детьми  | чел. | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Численность родителей, вос-становленных в родительских правах  | чел. | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 7. | Численность родителей, в отношении которых отме-нено ограничение в родитель-ских правах  | чел. | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 |
| 8. | Численность детей и родите-лей (законных представите-лей), прошедших обучение по специализированным программам  | чел. | - | - | 60 | 120 | 120 |
| 9. | Численность добровольцев (волонтеров), прошедших специальную подготовку и привлеченных к работе с детьми целевых групп | чел. | - | - | - | - | - |
| 10. | Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение на базе профес-сиональных стажировочных площадок Фонда | чел. | - | - | 5 | - | - |
| 11. | Численность руководителей и специалистов, обученных тре-нерами, прошедшими подго-товку на базе профессиональ-ных стажировочных площадок Фонда | чел. | - | - | 50 | 75 | 100 |
| 12. | Наличие регионального ресурс-ного центра, в том числе обеспечивающего формирова-ние информационно-методи-ческого банка данных об эффективных практиках, методическое сопровождение деятельности специалистов | да/нет | - | да | да | да | да |
| 13. | Количество изданных и рас-пространенных информацион-ных и методических материа-лов по тематике Комплекса мер | ед. | - | - | 2 | 5 | 7 |
| 14. | Количество материалов, опуб-ликованных в средствах мас-совой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.) | ед. | - | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 15. | Количество официальных сай-тов, на которых размещена информация о реализации Комплекса мер, в том числе | ед. | - | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 15.1. | Сайт Правительства Новго-родской области | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 15.2. | Сайты органов исполнитель-ной власти Новгородской области | ед. | - | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 16. | Численность руководителей и специалистов, принявших участие в итоговом межре-гиональном мероприятии | чел. | - | - | - | - | 80 |
| 17.  | Количество других регионов, представители которых при-няли участие в итоговом меж-региональном мероприятии | ед. | - | - | - | - | 2 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

основных мероприятий Комплекса мер, направленных на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Новгородской области, на 2019-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования с указанием источников финансирования (руб.) |
| всего | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка норматив-ных правовых докумен-тов, обеспечивающих процесс реализации Комплекса мер разными ведомствами, их под-ведомственными струк-турами, обществен-ными организациями (заключение соглаше-ний о взаимодействии)  | развитие региональной системы обеспечения безопасного детства  | министерство труда и социальной защиты населения Новгород-ской областиминистерство образо-вания Новгородской областиминистерство здраво-охранения Новгород-ской области министерство куль-туры Новгородской областиУМВДобластная, городская и районные КДН и ЗП | 2019 год | - | - | - |
| 2. | Создание межведомст-венной рабочей группы по координации работы по оказанию помощи несовершеннолетним детям и женщинам, пострадавшим от жес-токого обращения и насилия | обеспечение взаимо-действия между орга-низациями различной ведомственной принад-лежности при осущест-влении мероприятий, направленных на оказа-ние помощи несовер-шеннолетним детям и женщинам, пострадав-шим от жестокого обращения  | министерство труда и социальной защиты населения Новгород-ской областиминистерство образо-вания Новгородской областиминистерство здраво-охранения Новгород-ской области министерство куль-туры Новгородской области УМВДКДН и ЗП | 2019 год | - | - | - |
| 3. | Проведение межве-домственного семинара-совещания, обеспечи-вающего старт Комп-лекса мер | в мероприятии примут участие представители органов и организаций – исполнителей Комп-лекса мер  | министерство труда и социальной защиты населения Новгород-ской областиОАУСО «Боровичский КЦСО»  | 2019 год | - | - | - |
| 4. | Обеспечение монито-ринга реализации меро-приятий Комплекса мер и достижение заплани-рованных показателей | контроль исполнения мероприятий Комп-лекса мер, запланиро-ванных показателей  | министерство труда и социальной защиты населения Новгород-ской областиОАУСО «Боровичский КЦСО»  | 2019, 2020 годы | - | - | - |
| 5. | Разработка и утвержде-ние Программы инфор-мационного сопрово-ждения Комплекса мер (медиа-плана)  | информационное сопровождение Комп-лекса мерразмещение информа-ции на официальных сайтах органов испол-нительной власти, орга-низаций – исполните-лей Комплекса мер, освещение в средствах массовой информации | министерство труда и социальной защиты населения Новгород-ской области ОАУСО «Борович-ский КЦСО» | 2019 год | - | - | - |
| 6. | Представление регионального опыта по повышению качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обраще-ния и преступных пося-гательств, в том числе сексуального характера, и формированию безо-пасной среды для раз-вития детей на Всероссий-ской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» | представление опыта реализации мероприя-тий Комплекса мер на ежегодной выставке-форуме «Вместе – ради детей!», издание печат-ных материалов для представления новго-родского опыта | министерство труда и социальной защиты населения Новгород-ской областиОАУСО «Борович-ский КЦСО» | 2019, 2020 годы | - | - | - |
| 7. | Организация и проведе-ние итогового меж-регионального семи-нара-совещания по оценке эффектив-ности Комплекса мер, распространению результатов, определе-нию перспектив разви-тия региональных систем безопасного детства | подведение итогов реализации Комплекса мер на территории Новгородской области | министерство труда и социальной защиты населения Новгород-ской областиОАУСО «Борович-ский КЦСО» | 2020 год | - | - | - |
| 8. | Социальное сопровож-дение семей с детьми, пострадавшими от жес-токого обращения и преступных посяга-тельств, и женщин, подвергшихся психо-физическому насилию | оказание межведомст-венной помощи 330 семьям с детьми, в том числе семьям с детьми, пострадав-шими от жестокого обращения и преступ-ных посягательств, родители в которых не выполняют надлежа-щим образом свои обя-занности по воспита-нию детей, и женщи-нам, подвергшимся психоифизическому насилию | учреждения социаль-ного обслуживания Новгородской области (Центр «Подросток», 19 комплексных цент-ров социального обслуживания)КДН и ЗП | 2019, 2020 годы | 13005200,0областной бюджет | 6502600,0областной бюджет | 6502600,0областной бюджет |
| 9. | Оказание социальной помощи женщинам с детьми, пострадав-шим от психофизичес-кого насилия | оказание социальной помощи (материальной, вещевой) 5 женщинам с детьми, пострадав-шим от психофизичес-кого насилия | Фонд «Сохрани Жизнь» | 2019,2020 годы | 200000,0привлечен-ные средства | 100000,0привлечен-ные средства | 100000,0привлечен-ные средства |
| 10. | Создание и развитие отделений (служб) вре-менного проживания (пребывания) для жен-щин с детьми, подверг-шихся психофизичес-кому насилию, прове-дение социально и психо-коррекционных программ для мужчин и иных членов семей –инициаторов жестокого обращения | созданы 2 отделения (службы) временного проживания (пребыва-ния) в ОБУСО «Любы-тинский КЦСО» – для 2 женщин с детьми, Доме милосердия – для 3 женщин с детьми, дополнительные койки в стационарном отделе-нии социального обслу-живания женщин Центра «Подросток» – для 2 женщин с детьмиобеспечение времен-ного проживания (пре-бывания) 30 женщин с детьми, находящихся в кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии или подверг-шихся психофизичес-кому насилию, сроком пребывания до 4 меся-цевоказание психологичес-кой, юридической, педагогической, социаль-ной и иной помощи | Дом милосердияОБУСО «Любытин-ский КЦСО»Центр «Подросток» | 2019 год | 1122500,0средства Фонда  | 1122500,0средства Фонда  | - |
| 11. | Открытие и организа-ция работы на базе ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка» отделе-ния ранней помощи для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказавшихся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавших от насилия в семье | создано отделение ранней помощи на базе ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка» на 10 мест сроком пребывания до 6 месяцев. Ежегодно социально-психологи-ческую помощь полу-чают не менее 20 детей в возрасте до 4 летоборудовано 2 меди-цинских кабинета, 1 спальная комната, 1 игровая комната. Для работы с детьми задействовано 16 спе-циалистов (1 старший воспитатель, 4 воспи-тателя, 4 помощника воспитателя, 1 социаль-ный педагог, 1 дефек-толог, 1 психолог, 4 медицинских работ-ника) | ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка» | 2019,2020 годы | 458400,0средства Фонда | 437750,0средства Фонда | 20650,0средства Фонда |
| 12. | Организация работы профильных отрядов в организациях социаль-ного обслуживания по социальной реинте-грации и реабилитации пострадавших от жесто-кого обращения детей  | на базе 8 организаций социального обслужи-вания пройдут профиль-ные смены для 120 детей целевых групп (по 15 под-ростков в смену)разработана и внедрена программа реабилита-ции и коррекции пове-дения детей, проявляю-щих насилие по отно-шению к другим детям, в том числе сексуаль-ного характераразработаны и внед-рены эффективные тех-нологии и методики работы по снижению агрессивности в дет-ской среде за счет реализации программы у участни-ков улучшится психо-логическое состояние | ОАУСО «Демянский КЦСО»ОАУСО «Маловишер-ский КЦСО»ОАУСО «Мошенской КЦСО»ОАУСО «Окуловский КЦСО»ОАУСО «Парфинский КЦСО»ОАУСО «Солецкий КЦСО»ОАУСО «Пестовский КЦСО»Центр «Подросток» | 2019 год | 385600,0средства Фонда | 385600,0средства Фонда | - |
| 13. | Организация реабили-тационных мероприя-тий для подростков с агрессивным поведе-нием | в ГОБУ «Старорусский ЦППМС», ГОБОУ «Школа-интернат № 5, ДПО НОНД «Катарсис» организованы реабили-тационные мероприя-тия для подростков с агрессивным поведе-нием с целью форми-рования и совершенст-вования физических, психических, функ-циональных и волевых качеств и способностей – не менее 180 детей и подростков в возрасте от 11 до 18 летприобретено специали-зированное оборудова-ние, оформлена игровая полоса препятствий, занятия на которой направлены на эмо-циональную коррекцию нарушений, преодоле-ние страхов, комплек-сов, снижение агрес-сивности у несовершен-нолетних | ГОБУ «Старорусский ЦППМС»ГОБОУ «Школа-интернат № 5»ДПО НОНД «Катарсис» | 2020 год | 304420,0средства Фонда | - | 304420,0средства Фонда |
| 14. | Открытие и организа-ция работы семейной мастерской по арт-терапии для женщин, постадавших от наси-лия | разработаны и реализо-ваны социальные психо-коррекционные программы для жен-щин, подвергшихся насилию, за счет кото-рых предполагается снижение количества проявлений насилия и жестокого обращения в семьяхоказана психо-коррек-ционная помощь 50 женщинам с детьми, подвергшимся насилию, что приведет к сокра-щению повторных случаев семейного насилия | Дом милосердия совместно с Центром «Подросток»ОБУСО «Любытин-ский КЦСО»ОАУСО «Маловишер-ский КЦСО» | 2020 год | 906000,0средства Фонда | - | 906000,0средства Фонда |
| 15. | Организация правового просвещения несовер-шеннолетних «Каждый ребенок должен знать»  | проведение цикла лекций по повышению правовой грамотности 300 учащихся различ-ных возрастных групп образовательных орга-низаций «Как не стать жертвой преступления» | УМВД  | 2019,2020 годы | - | - | - |
| 16. | Проведение информа-ционно-просветитель-ских мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми и пропаганде семейных ценностей | проведение на террито-рии Великого Новго-рода и муниципальных районов области информационно-прос-ветительских меро-приятий по профилак-тике жестокого обраще-ния с детьми и пропа-ганде семейных цен-ностей, в которых при-мут участие 300 семей с детьми | Новгородский областной совет женщин – региональ-ное отделение общественной органи-зации «Союз женщин России» | 2019,2020 годы | - | - | - |
| 17. | Оказание экстренной психологической помощи несовершенно-летним и их родителям службами детского телефона доверия  | оказание круглосуточ-ной экстренной психо-логической помощи несовершеннолетним и их родителям 3 служ-бами детского телефона доверия, созданными на базе организаций социального обслужи-вания, медицинских организаций, образова-тельных организаций, в том числе по вопро-сам жестокого обраще-ния с детьми, конф-ликтными отноше-ниями среди подрост-коввзаимодействие службы детского телефона доверия, функциони-рующей на базе Центра «Подросток» со служ-бой «112» для оказания психологической помощи детям и роди-телям | Центр «Подросток»ДПО НОНД «Катарсис»ГОБУ «НОЦППМС» | 2019,2020 годы | - | - | - |
| 18. | Организация работы телефона «горячая линия» для детей, пострадавших от наси-лия и преступных пося-гательств, и их родите-лей «Полиция на страже детства» | организация работы круглосуточного теле-фона «горячая линия» для приема звонков от детей, пострадавших от насилия и преступ-ных посягательств, и их родителей  | УМВД | 2019,2020 годы | - | - | - |
| 19. | Внедрение программ обучения родителей психолого-педагогичес-ким технологиям про-дуктивного взаимо-действия с детьми и способам решения проблем детско-родительских отноше-ний и эффективных технологий и методик работы по снижению агрессивности в дет-ской среде через систему образователь-ных организаций, орга-низаций социального обслуживания, школь-ных и муниципальных служб примирения | в 100 семьях восстано-вятся детско-родитель-ские отношения, сни-зится количество под-ростков с агрессивным поведением на 20 % через участие в програм-мах примирения в семье, среди сверстников | 20 организаций социального обслужи-вания Новгородской областиминистерство образо-вания Новгородской областиобразовательные организации в 22 муни-ципальных районах области  | 2019,2020 годы | - | - | - |
| 20. | Создание специализи-рованных комнат («зеленая комната») для проведения реаби-литационных меро-приятий с несовершен-нолетними и их роди-телями (законными представителями), пострадавшими от наси-лия или являющимися свидетелями жестокого обращения | проведение ребилита-ционных меропрятий по снятию стрессовой ситуации для 100 несо-вершеннолетних и их родителей, постра-давших от насилия, проведение опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следствен-ных мероприятий (пострадавших несо-вершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми) | ОАУСО «Демянский КЦСО»ОАУСО «Борович-ский КЦСО»ОБУСО «Любытин-ский КЦСО»ОАУСО «Чудовский КЦСО»Центр «Подросток»ГОБУ «Старорусский ЦППМС» | 2019,2020 годы | 569400,0средства Фонда | 189800,0средства Фонда | 379600,0средства Фонда |
| 21. | Открытие и организа-ция комнат по снятию эмоционального напря-жения для женщин и детей, перенесших насилие | специалистами образо-вательных организаций и организаций социаль-ного обслуживания оказана помощь в сня-тии эмоционального напряжения у 50 жен-щин и 60 детей, пере-несших насилие, что спобствует восста-новлению нарушенных семейных связей | ГОБУ «Боровичский ЦППМС»ГОБУ «Старорусский ЦППМС» ОАУСО «Борович-ский КЦСО»ОБУСО «Крестецкий КЦСО»ОБУСО «Марёвский КЦСО»Центр «Подросток» | 2019,2020 годы | 656400,0средства Фонда | 240800,0средства Фонда | 415600,0средства Фонда |
| 22. | Проведение занятий по арт-музыкотерапии для женщин и детей, пост-радавших от насилия, для снятия эмоциональ-ного напряжения  | применение специалис-тами ГБУКИ «Госу-дарственный музей художественной культуры Новгород-ской земли» арт-музы-котерапии в качестве вспомогательного метода лечебно-кор-рекционных воздейст-вий в отношении лиц, пострадавших от наси-лия, сочетание занятий на основе изобрази-тельного и музыкаль-ного творчества снимут эмоциональное напря-жение у 25 женщин и 50 несовершеннолет-них | ГБУКИ «Государст-венный музей худо-жественной культуры Новгородской земли»Центр «Подросток» | 2020 год | 170200,0средства Фонда | - | 170200,0средства Фонда |
| 23. | Организация в стацио-нарных отделениях организаций социаль-ного обслуживания комнат по игротерапии для детей, перенесших насилие, с агрессивным поведением | в 11 стационарных отделениях комплекс-ных центров социаль-ного обслуживания, Центре «Подросток» и его филиале «Радуга» использование игровой терапии снимет эмо-циональное напряже-ние у 100 детей, пере-несших насилие, и сни-мет эмоциональное напряжение у 50 детей с агрессивным поведе-нием | ОАУСО «Борович-ский КЦСО»ОАУСО «Демянский КЦСО»ОАУСО «Маловишер-ский КЦСО»ОАУСО «Мошенской КЦСО»ОАУСО «Окуловский КЦСО»ОАУСО «Парфинский КЦСО»ОАУСО «Пестовский КЦСО»ОАУСО «Поддорский КЦСО»ОАУСО «Солецкий КЦСО»ОАУСО «Чудовский КЦСО»ОАУСО «Шимский КЦСО»Центр «Подросток» филиал «Радуга»  | 2020 год | 1443000,0средства Фонда | - | 1443000,0средства Фонда |
| 24. | Организация и проведе-ние курсов для родите-лей (законных предста-вителей) несовершен-нолетних детей по осно-вам детской психоло-гии и педагогики, про-ведение с родителями (законными представи-телями), проявляю-щими насилие к детям, реабилитационных мероприятий | проведение занятий для 120 родителей из семей, находящихся в социально опасном положении, лекторами ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС», ГОБУ «Боро-вичский ЦППМС» на базе 6 организаций социального обслужи-вания (Центр «Под-росток», Боровичский, Маловишерский, Под-дорский, Чудовский и Холмский комплекс-ные центры) способст-вует повышению роди-тельских компетенций и снижению числен-ности детей, пострадав-ших от жестокого обращения | ГОБУ «НОЦППМС»ГОБУ «Старорусский ЦППМС»ГОБУ «Боровичский ЦППМС»Центр «Подросток»ОАУСО «Борович-ский КЦСО»ОАУСО «Поддорский КЦСО»ОАУСО «Чудовский КЦСО»ОАУСО «Маловишер-ский КЦСО»ОАУСО «Холмский КЦСО» | 2019,2020 годы | 1296000,0средства Фонда | 1238400,0средства Фонда | 57600,0средства Фонда |
| 25. | Организация индиви-дуальной работы с детьми, склонными к суициду, на базе 12 образовательных организаций | проведены 12 тренин-гов на базе 12 образова-тельных организаций для 120 подростков по профилактике эмо-ционального неблаго-получия, суицидаль-ного поведения с исполь-зованием специализи-рованной экспресс-диагностики «Сигнал» и психодиагностичес-кой программы 1С | ГОБУ «НОЦППМС» и 5 филиалов (в Вал-дайском, Демянском, Солецком, Окулов-ском, Чудовском районах) ГОБУ «Старорусский ЦППМС» и 4 филиала (в Поддорском, Холм-ском, Волотовском, Парфинском муници-пальных районах)ГОБУ «Боровичский ЦППМС»  | 2019,2020 годы | 1368000,0средства Фонда | 684000,0средства Фонда | 684000,0средства Фонда |
| 26. | Организация работы тренинговой группы по профилактике эмо-ционального неблаго-получия, суицидаль-ного поведения под-ростков | психопрофилактичес-кая и психокоррекцион-ная работа на базе 12 образовательных организаций в кабинете биологической обрат-ной связи (БОС) у 120 подростков повысит стрессоустой-чивость и адаптацион-ные ресурсы организма, нормализует психоэмо-циональное состояние, предупредит психосо-матические заболева-ния, повысит концент-рацию внимания и рабо-тоспособность, будет способствовать коррек-ции и реабилитации при постстрессовых нарушениях, профилак-тике отклонений лич-ностного развития и поведенческих расст-ройств, расширению возможностей социально-психологической адаптации | ГОБУ «НОЦППМС» и 5 филиалов (в Вал-дайском, Демянском, Солецком, Окулов-ском, Чудовском районах) ГОБУ «Старорусский ЦППМС» и 4 филиала (в Поддорском, Холм-ском, Волотовском, Парфинском муници-пальных районах)ГОБУ «Боровичский ЦППМС» | 2019,2020 годы | 2520000,0средства Фонда | 1260000,0средства Фонда | 1260000,0средства Фонда |
| 27. | Разработка, создание и внедрение программ, направленных на рас-познавание проявления различных видов наси-лия, эмоциональной регуляции детей и под-ростков через проведе-ние не менее 2 веби-наров для специалистов образовательных орга-низаций и организаций социального обслужи-вания по теме «Основы эмоциональной регу-ляции детей и подрост-ков» | повышены профес-сиональные компетен-ции 150 специалистов образовательных орга-низаций и организаций социального обслужи-вания по эмоциональ-ной регуляции детей и подростков (ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС», организации социаль-ного обслуживания и образовательные орга-низации 11 муници-пальных районов области (Валдайского, Демянского, Новгород-ского, Солецкого, Оку-ловского, Чудовского, Старорусского, Под-дорского, Холмского, Волотовского, Парфин-ского)), проведены про-филактические занятия обученными специа-листами для 2000 несовер-шеннолетних | ГОБУ «НОЦППМС»ГОБУ «Старорусский ЦППМС» организации социаль-ного обслуживания и образовательные орга-низации 11 муници-пальных районов области (Валдайского, Демянского, Новго-родского, Солецкого, Окуловского, Чудов-ского, Старорусского, Поддорского, Холм-ского, Волотовского, Парфинского) | 2019,2020 годы | 22000,0средства Фонда | 11000,0средства Фонда | 11000,0средства Фонда |
| 28. | Разработка, создание и внедрение программ, направленных на про-филактику травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг) и обуче-ние безопасному пове-дению в Интернет-пространстве детей, через проведение не менее 2 вебинаров для 50 специалистов, педагогов образова-тельных организаций | повышены профес-сиональные компетен-ции 50 специалистов ГОБУ Старорусский «ЦППМС» и образова-тельных организаций по снижению под-ростковой агрессии и проведению мероприя-тий для 1000 учащихся по профилактике травли и кибертравли (буллинг и кибербул-линг) и безопасному поведению в Интернет-пространстве | ГОБУ Старорусский «ЦППМС»образовательные организации  | 2019,2020 годы | 8000,0средства Фонда | 4000,0средства Фонда | 4000,0средства Фонда |
| 29. | Повышение профес-сиональных компетен-ций 5 специалистов ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Ста-рорусский ЦППМС» на стажировочной пло-щадке ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Арза-маса» по 2 темам  | подготовлены 5 специа-листов – тренеров для внедрения 2 новых технологий психологи-ческой и социально-коррекционной помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим в ситуации с домашним насилием, и системы социально-коррекционной работы по изменению внут-ренней мотивации, способствующей дол-говременной коррекции поведения родителей, применяющих насиль-ственные способы воспитания детей, в работу 100 специа-листов организаций социального обслужи-вания и образователь-ных организаций  | ГОБУ «НОЦППМС»ГОБУ «Боровичский ЦППМС»ГОБУ «Старорусский ЦППМС» | 2019 год | 267500,0средства Фонда | 267500,0средства Фонда | - |
| 30. | Повышение профес-сиональных компетен-ций, направленных на социальную реинтегра-цию, физическую и психологическую реа-билитацию несовер-шеннолетних, постра-давших от жестокого обращения, продуктив-ное взаимодействие родителей с детьми, решение проблем детско-родительских отноше-ний и применение эффективных техно-логий и методик работы по снижению агрессив-ности в детской среде, 50 специалистов обра-зовательных органи-заций и организаций социального обслужи-вания | на базе ГОБУ «НОЦППМС» прове-дены обучающие меро-приятия по освоению новых технологий с выдачей сертификата для 50 специалистов образовательных орга-низаций и организаций социального обслужи-вания (2 курса по 16 часов по 25 человек)освоены и внедрены в работу специалистов 2 технологии: технология психологи-ческой и социально-коррекционной помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим в ситуации с домашним насилием, и система социально-коррекционной работы по изменению внутрен-ней мотивации, спо-собствующей долго-временной коррекции поведения родителей, применяющих насиль-ственные способы воспитания детей | ГОБУ «НОЦППМС» | 2019 год | 385000,0средства Фонда | 385000,0средства Фонда | - |
| 31. | Создание региональ-ного ресурсного центра на базе ОАУСО «Боровичский КЦСО» | формирование банка эффективных техноло-гий и методик работы по профилактике жестокого обращения с детьми, социальной реинтеграции, физичес-кой и психологической реабилитации детей, пострадавших от жесто-кого обращения и прес-тупных посягательств, в том числе сексуаль-ного характера повышение профес-сиональных компетен-ций 100 специалистов организаций разной ведомственной при-надлежности, работаю-щих с этой категорией детей, методическое обеспечение специа-листов посредством подготовки, издания и распространения информационных и методических материа-лов | ОАУСО «Борович-ский КЦСО» | 2019 год | 130000,0средства Фонда | 130000,0средства Фонда | - |
| 32. | Проведение тренерами, прошедшими подго-товку на базе профес-сиональных стажиро-вочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руко-водителей и специалис-тов организаций, осу-ществляющих работу с детьми, пострадав-шими от жестокого обращения и преступ-ных посягательств | внедрены в практику 100 специалистов 2 новые технологии: технология психологи-ческой и социально-коррекционной помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим в ситуации с домашним насилием, и система социально-коррекционной работы по изменению внутрен-ней мотивации, способ-ствующей долговре-менной коррекции поведения родителей, применяющих насиль-ственные способы воспитания детей  | ГОБУ «НОЦППМС»ГОБУ «Старорусский ЦППМС»ГОБУ «Боровичский ЦППМС»20 организаций социального обслужи-вания Новгородской области | 2020 год | 50000,0средства Фонда | - | 50000,0средства Фонда |
| ИТОГО средства Фонда | 12062420,0 | 6356350,0 | 5706070,0 |
| ИТОГО областной бюджет | 13005200,0 | 6502600,0 | 6502600,0 |
| ИТОГО привлеченные средства | 200000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| ИТОГО | 25267620,0 | 12958950,0 | 12308670,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_